## СМР
Календарно-сетевой график реализации объектаа "Газопровод-отвод и ГРС с.п. Лопатино муниципального р-на Волжский Самарской области" (код стройки 63/613-2) Заказчик: ООО "Газпром газификация" Агент: ООО "Газпром газораспределение Самара"
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Проектный объем | Начало этапа | Окончание этапа | Выполнено на 10.03.2023 | Остаток на 10.03.2023 |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. | [16 empty] | 2024 г.
[8 empty] | Всего на 2023 г. | 2022-11-01 | Декабрь 2022 | ИТОГ 4 КВ | Январь | Февраль | Март | ИТОГ 1 КВ | Апрель | Май | Июнь | ИТОГ 2 КВ | Июль | Август | Сентябрь | ИТОГ 3 КВ | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГ 4 КВ | Всего на 2023 г. | Январь | Февраль | Март | ИТОГ 1 КВ | Апрель | Май 202 | Июнь | ИТОГ 2 КВ | Июль | Август | Сентябрь | ИТОГ 3 КВ | Всего на 2024 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| Разработка и утверждение ПД | % | 100 | 2013-11-20 | 2023-03-17 | 100
1 | Разработка ПД | % | 100 | 2013-11-20 | 2020-10-10 | 100
2 | Оформление и утверждение документации по планировке территории (ППТ и ПМТ/ГПЗУ) | % | 100
3 | Государственная экспертиза ПД | % | 100 | 2020-10-15 | 2020-12-03 | 100
4 | Разработка РД | % | 100 | 2021-01-05 | 2022-04-30 | 100
5 | Разработка комплектов рабочих чертежей | % | 100 | 2021-01-05 | 2022-04-30 | 100
6 | Разработка сметной документации | % | 100 | 2021-01-05 | 2022-04-30 | 100
7 | Разработка сводно-заказных спецификаций | % | 100 | 2021-01-05 | 2022-04-30 | 100
8 | Формирование предварительного перечня принимаемых в эксплуатацию объектов основных средств | % | 100 | 2022-12-29 | 2023-03-17
9 | Согласование предварительного перечня принимаемых в эксплуатацию объектов основных средств с эксплуатирующей организацией | % | 100 | 2022-12-29 | 2023-03-17
| Выбор подрядной организации и заключение договора на СМР | % | 100 | 2022-05-20 | 2022-08-17 | 100
10 | Выбор подрядных организаций на СМР | % | 100 | 2022-05-20 | 2022-07-10 | 100
11 | Заключение договора на выполнение СМР | % | 100 | 2022-07-15 | 2022-08-17 | 100
| Комплектация МТР | % | 100 | 2022-11-20 | 2023-05-31 | 5% | 95%
12 | Оборудования и материалы для автоматизированной газораспределительной станции ГРС | шт | 63 | 2022-12-15 | 2023-05-31 | 10 | 53 | 63 | 10: 10; 11: 10; 12: 10; 13: 10; 14: 10; 15: 30; 16: 10; 17: 13; 19: 23; 28: 63
13 | Блочно-комплектное устройство электроснабжения | к-т | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-30 |  | 1 | 1 | bar: 16; 19; 28
14 | Емкости | шт | 7 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 5 | 7 | 7 | 14: 7; 15: 7; 19: 7; 28: 7
15 | Трубы стальные для обвязки | пм | 3109,603 | 2023-01-25 | 2023-04-10 | 391.4 | 2718.203 | 3109,603 | 13: 391,4; 14: 1359,10; 15: 1750,50; 16: 1359,10; 19: 1359,10; 28: 3109,603
16 | Соединительные детали и элементы трубопроводов | шт | 896 | 2023-02-20 | 2023-04-30 | 343 | 896 | 896 | 13: 96; 14: 400; 15: 496; 16: 400; 19: 400; 28: 896
17 | Трубные узлы | шт | 9 | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  | 9 | 9 | 16: 9; 19: 9; 28: 9
18 | Системы телемеханики | шт | 24 | 2023-02-15 | 2023-05-20 | 11 | 24 | 24 | 13: 4; 14: 6; 15: 10; 16: 6; 17: 6; 19: 12; 28: 24
19 | Оборудование и материалы систем связи | к-т | 20 | 2023-01-25 | 2023-04-30 |  | 20 | 20 | 12: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 15; 16: 5; 19: 5; 28: 20
20 | Запорно-регулирующая арматура трубопроводная | шт | 68 | 2023-04-25 | 2023-05-20 |  | 68 | 68 | 16: 10; 17: 58; 19: 68; 28: 68
21 | Оборудование и материалы электрохимической защиты | к-т | 1 | 2023-01-25 | 2023-04-30 |  | 1 | 1 | 12: 10; 13: 40; 14: 20; 15: 70; 16: 30; 19: 30; 28: 1
22 | Мачты, молниеотводы, опоры освещения | шт | 3 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 3 | 3 | 14: 1; 15: 1; 16: 1; 17: 1; 19: 2; 28: 3
23 | Краны трубопроводные ручное управление (Раздел ТХ) | шт | 65 | 2023-01-25 | 2023-05-20 |  | 65 | 65 | 12: 1; 15: 1; 16: 30; 17: 34; 19: 64; 28: 65
24 | Трубы стальные для линейной части | м | 1400 | 2023-02-20 | 2023-04-20 |  | 1400 | 1400 | 14: 700; 15: 700; 16: 700; 19: 700; 28: 1400
25 | Кабельная продукция | м | 7568,92 | 2023-02-20 | 2023-04-30 | 14.4126 | 7554,5 | 7568,92 | 13: 14,4126; 15: 14,4126; 16: 7554,5; 19: 7554,5; 28: 7568,92
26 | Опорно-направляющее кольцо | шт | 36 | 2023-03-01 | 2023-04-30 |  | 36 | 36 | 14: 18; 15: 18; 16: 18; 19: 18; 28: 36
27 | Опоры трубопроводов | шт | 313 | 2023-02-10 | 2023-04-30 |  | 313 | 313 | 13: 113; 14: 100; 15: 213; 16: 100; 19: 100; 28: 313
28 | Оборудование КИТСО | шт | 40 | 2023-02-15 | 2023-04-30 |  | 40 | 40 | 13: 10; 14: 10; 15: 20; 16: 20; 19: 20; 28: 40
29 | Ограждение КИТСО | шт | 299 | 2023-02-15 | 2023-04-30 |  | 299 | 299 | 13: 99; 14: 100; 15: 199; 16: 100; 19: 100; 28: 299
30 | Изоляционные материалы | шт | 2101 | 2023-01-25 | 2023-04-30 | 55 | 2046 | 2101 | 13: 55; 14: 1364; 15: 1419; 16: 1364; 19: 1364; 28: 2101
31 | Балластирующие устройства | шт | 72 | 2023-01-25 | 2023-04-30 | 22 | 50 | 72 | 13: 22; 14: 30; 15: 52; 16: 20; 19: 20; 28: 72
32 | Клапана обратные | шт | 6 | 2023-02-15 | 2023-04-30 |  | 6 | 6 | 13: 1; 14: 2; 15: 3; 16: 3; 19: 3; 28: 6
33 | Труба ПЭ водо-газоснабжение | м | 800 | 2023-02-20 | 2023-04-30 |  | 800 | 800 | 13: 20; 14: 40; 15: 40; 16: 40; 19: 40; 28: 800
34 | Кабельные лотки | шт | 6 | 2023-03-20 | 2023-03-30 |  | 6 | 6 | 14: 100; 15: 100; 28: 6
35 | Электрооборудование | к-т | 51 | 2023-01-25 | 2023-05-20 |  | 51 | 51 | 12: 10; 13: 25; 14: 25; 15: 60; 16: 30; 17: 10; 19: 40; 28: 51
36 | Инертные материалы | м3 | 27138 | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 27138 |  | 0 | 9: 7138; 10: 20000; 11: 27138
| Строительно-монтажные работы | % | 100 | 2022-11-11 | 2024-07-28 | 5% | 95%
| Работы подготовительного периода | % | 100 | 2022-11-20 | 2023-04-20 | 5% | 95%
36 | Оформление аренды земельных участков на период строительства | % | 100 | 2022-11-20 | 2023-03-30 | 80% | 20% |  | 12: 20; 13: 10; 14: 10; 15: 40
37 | Получение разрешения на строительство | дата | - | 2023-04-01 | 2023-04-20 |  | 100% |  | 16: 100; 19: 100
38 | Разработка и согласование проекта-производства работ | дата |  | 2022-12-29 | 2023-01-30 | 100% | 0%
39 | Получение разрешения на строительство в администрации Самарской области. | ед. | 1
40 | Вынос силами ГП планово-высотной локальной геодезической сети (ГРО) с передачей по акту, вынос границ полосы отвода в натуру. | % | 100 | 2022-11-11 | 2022-11-30 |  | 100
41 | Получение разрешений на производство работ в зоне действующих коммуникаций | дата |  | 2022-12-29 | 2023-01-30 | 100% |  |  | 12: 100
42 | Организация временных проездов через существующие естественные и искуственные препятствия | % | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-09 | 100% |  |  | 10: 50; 11: 50; 12: 50; 15: 50; 28: 50
43 | Вынос трассы газопровода-отвода и остальных подобъектов | км | 0.603 | 2022-12-29 | 2023-01-09 | 0.603 | 0 |  | 10: 0.3015; 11: 0.3015; 12: 0.3015; 15: 0.3015; 28: 0.3
44 | Мобилизация ЛТ и ТР | % | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-10 | 100% | 0% | 56 | 10: 9; 11: 9; 12: 100; 15: 100
| Основные работы строительного периода | % | 100 | 2022-12-30 | 2024-07-28 | 5% | 95%
| Подобъект №1: Газопровод-отвод к ГРС "Лопатино" | % | 100 | 2023-02-20 | 2023-09-30 | 5% | 95%
45 | Разработка траншеи | м3 | 2232 | 2023-04-01 | 2023-04-10 |  | 2232 | 2232 | 16: 2232; 19: 2232; 28: 2232
46 | Завоз и раскладка трубы | м | 342 | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 342 |  | 342 | 13: 340; 28: 342
47 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 42 | 2023-02-20 | 2023-03-30 | 23 | 19 | 42 | 13: 23; 14: 19; 15: 42; 28: 42
48 | Изоляция стыков | стык. | 42 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 23 | 19 | 42 | 13: 23; 14: 12; 15: 35; 16: 7; 19: 7; 23: 42; 28: 42
49 | Укладка сваренного трубопровода в траншею | м | 342 | 2023-04-11 | 2023-04-12 |  | 342 | 342 | 16: 342; 19: 342; 23: 342; 28: 342
50 | Балластировка трубопроводов | компл | 68 | 2023-04-13 | 2023-04-16 |  | 68 | 68 | 16: 68; 19: 68; 28: 68
51 | Обратная засыпка | м3 | 739.3 | 2023-06-01 | 2023-06-10 |  | 739.3 | 739.3 | 18: 739.3; 19: 739.3; 23: 0; 28: 739.3
52 | Монтаж системы ЭХЗ | % | 100 | 2023-06-10 | 2023-06-12 |  | 100 | 100 | 18: 100; 19: 100; 23: 0; 28: 100
53 | Очистка внутренней полости газопровода-отвода | м | 342 | 2023-07-20 | 2023-07-22 |  | 342 | 342 | 20: 342; 23: 342; 28: 342
54 | Испытания на прочность и герметичность | м | 342 | 2023-07-22 | 2023-07-24 |  | 342 | 342 | 20: 342; 23: 342; 28: 342
55 | Осушка внутренней полости газопровода-отвода | м | 342 | 2023-07-24 | 2023-07-26 |  | 342 | 342 | 20: 342; 23: 342; 28: 342
56 | Азотирование внутренней полости газопровода-отвода | м | 342 | 2023-07-26 | 2023-07-27 |  | 342 | 342 | 20: 342; 23: 342; 28: 342
57 | Установка знаков | шт. | 9 | 2023-07-01 | 2023-07-06 |  | 9 | 9 | 20: 9; 23: 9; 28: 9
58 | Благоустройство | % | 100 | 2023-07-15 | 2023-09-30 |  | 100 | 100 | 20: 20; 21: 30; 22: 50; 23: 100; 28: 100
59 | Устройство врезки в существующий МГ | % | 100 | 2023-08-10 | 2023-08-30 |  | 100 | 100 | 21: 100; 23: 100; 28: 100
| Подобъект №2: газопровод на продувочную свечу | % | 100 | 2023-02-20 | 2023-09-28 |  | 100%
60 | Разработка траншеи | м3 | 813.4 | 2023-04-12 | 2023-04-18 |  | 813.4 | 813.4 | 16: 813.4; 19: 813.4; 28: 813.4
61 | Завоз и раскладка трубы | м | 216 | 2023-02-20 | 2023-03-30 |  | 216 | 216 | 13: 100; 14: 116; 15: 216; 28: 216
62 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 34 | 2023-04-01 | 2023-04-06 |  | 34 | 34 | 16: 34; 19: 34; 28: 34
63 | Изоляция стыков | стык. | 27 | 2023-04-08 | 2023-04-12 |  | 27 | 27 | 16: 27; 19: 27; 28: 27
64 | Укладка сваренного трубопровода в траншею | м | 216 | 2023-04-18 | 2023-04-18 |  | 216 | 216 | 16: 216; 19: 216; 28: 216
65 | Балластировка трубопроводов | компл. | 4 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  | 4 | 4 | 16: 4; 19: 4; 28: 4
66 | Обратная засыпка | м3 | 204.3 | 2023-04-20 | 2023-04-23 |  | 204.3 | 204.3 | 16: 204.3; 19: 0; 23: 0; 28: 204.3
67 | Очистка внутренней полости | % | 100 | 2023-05-10 | 2023-05-12 |  | 100 | 100 | 17: 100; 23: 100; 28: 100
68 | Монтаж системы ЭХЗ | % | 100 | 2023-04-23 | 2023-04-25 |  | 100 | 100 | 16: 100; 19: 100; 28: 100
69 | Установка знаков | шт. | 7 | 2023-09-12 | 2023-09-14 |  | 7 | 7 | 22: 7; 23: 7; 28: 7
70 | Благоустройство | % | 100 | 2023-09-20 | 2023-09-28 |  | 100 | 100 | 22: 100; 23: 100; 28: 100
| Подобъект №3: площадка КУ | % | 100 | 2023-01-07 | 2023-08-31 |  | 100%
71 | Разработка грунта | м3 | 323.4 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 323.4 |  | 323.4 | 12: 323.4; 15: 323.4; 19: 0; 28: 323.4
72 | Устройство насыпи площадки | м3 | 293 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 293 |  | 293 | 12: 293; 15: 293; 28: 293
73 | Устройство фундаментов | шт. | 11 | 2023-04-07 | 2023-05-25 |  | 11 | 11 | 16: 5; 17: 6; 19: 11; 28: 11
74 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 169 | 2023-05-10 | 2023-06-05 |  | 169 | 169 | 17: 130; 18: 39; 19: 169; 28: 169
75 | Изоляция стыков | стык. | 26 | 2023-05-11 | 2023-06-07 |  | 26 | 26 | 17: 18; 18: 8; 19: 26; 28: 26
76 | Обратная засыпка | м³ | 70.6 | 2023-06-20 | 2023-06-20 |  | 70.6 | 70.6 | 18: 70.6; 19: 70.6; 28: 70.6
77 | Предварительные испытания КУ | м | 284 | 2023-06-20 | 2023-06-25 |  | 284 | 284 | 18: 284; 19: 284; 28: 284
78 | Монтаж мачт-молниеотводов | шт. | 2 | 2023-06-15 | 2023-06-30 |  | 2 | 2 | 18: 2; 19: 2; 28: 2
79 | Устройство ограждения площадки КУ | п.м. | 36 | 2023-07-12 | 2023-08-20 |  | 36 | 36 | 20: 18; 21: 18; 23: 36; 28: 36
80 | Благоустройство | % | 100 | 2023-07-12 | 2023-08-31 |  | 100 | 100 | 20: 40; 21: 60; 23: 100; 28: 100
| Подобъект №4: площадка ГРС | % | 100 | 2023-01-04 | 2024-04-30 | 7% | 93%
81 | Срезка ПРС | м3 | 6934 | 2023-01-04 | 2023-01-20 | 6934 |  | 6934 | 12: 6934; 15: 6934; 28: 6934
82 | Устройство насыпи площадки | м3 | 16491 | 2023-01-20 | 2023-02-12 | 16491 |  | 16491 | 12: 8245.5; 13: 8245.5; 15: 16491; 28: 16491
83 | Разработка грунта | м3 | 3977.44 | 2023-01-20 | 2023-03-30 | 2784.2 |  | 3977.44 | 12: 2784.2; 14: 1193.24; 15: 3977.44; 28: 3977.44
84 | Бетонная подготовка под фундаменты | м3 | 93.84 | 2023-01-20 | 2023-05-20 | 34.89 | 58.95 | 93.84 | 12: 10.65; 13: 48.87; 14: 23.74; 15: 83.26; 16: 1.3; 17: 8.66; 19: 9.96; 28: 93.22
85 | Армирование фундаментов | кг | 32918.72 | 2023-02-03 | 2023-05-12 | 14626.468 | 18292.252 | 32918.72 | 14: 14626; 15: 14626; 16: 10000; 17: 8292.252; 19: 18292.252; 28: 32918.252
86 | Бетонирование фундаментов | м3 | 637.6 | 2023-02-02 | 2023-05-30 | 190.66 | 446.94 | 637.6 | 13: 100; 14: 90.66; 15: 190.66; 16: 223.47; 17: 223.47; 19: 446.94; 28: 637.6
87 | Гидроизоляция фундаментов | м3 | 2611.59 | 2023-03-04 | 2023-06-30 | 380 | 2231.59 | 2611.59 | 14: 380; 15: 380; 16: 743.8; 17: 743.8; 18: 743.8; 19: 2231.4; 28: 2611.4
88 | Монтаж узла переключений | компл. | 1 | 2023-04-10 | 2023-05-07 |  | 1 | 1 | 16: 0.8; 17: 0.2; 19: 1; 28: 1
89 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 141 | 2023-04-10 | 2023-05-07 |  | 141 | 141 | 16: 100; 17: 41; 19: 141; 28: 141
90 | Монтаж узла очистки газа | тн | 18 | 2023-04-20 | 2023-05-10 |  | 18 | 18 | 16: 10; 17: 8; 19: 18; 28: 18
91 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 30 | 2023-04-20 | 2023-05-10 |  | 30 | 30 | 16: 20; 17: 10; 19: 30; 28: 30
92 | Монтаж узла подогрева газа | тн | 26 | 2023-04-25 | 2023-05-10 |  | 26 | 26 | 16: 10; 17: 16; 19: 26; 28: 26
93 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 57 | 2023-04-25 | 2023-05-10 |  | 57 |  | 16: 17; 17: 40; 19: 57; 28: 57
94 | Монтаж узла редуцирования | тн | 66 | 2023-05-10 | 2023-06-10 |  | 66 | 66 | 17: 33; 18: 33; 19: 66; 28: 66
95 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 172 | 2023-05-10 | 2023-06-10 |  | 172 |  | 17: 100; 18: 72; 19: 172; 28: 172
96 | Узел учета | компл. | 1 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 1 | 1 | 17: 0.5; 18: 0.5; 19: 1; 28: 1
97 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 129 | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 129 |  | 17: 90; 18: 39; 19: 129; 28: 129
98 | Система сбора конденсата | компл. | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-15 |  | 1 | 1 | bar: 18 to 19; 28
99 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 213 | 2023-06-01 | 2023-06-15 |  | 213 |  | 18: 213; 19: 213; 28: 213
100 | Система азотирования | компл. | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-25 |  | 1 | 1 | bar: 18 to 19; 28
101 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 185 | 2023-06-15 | 2023-06-25 |  | 185 |  | 18: 185; 19: 185; 28: 185
102 | Система импульсного газа | компл. | 1 | 2023-06-25 | 2023-06-30 |  | 1 | 1 | bar: 18 to 19; 28
103 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 96 | 2023-06-25 | 2023-06-30 |  | 96 |  | 18: 96; 19: 96; 28: 96
104 | Система одоризации | компл. | 1 | 2023-06-25 | 2023-06-30 |  | 1 | 1 | bar: 18 to 19; 28
105 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 43 | 2023-06-25 | 2023-06-30 |  | 43 |  | 18: 43; 19: 43; 28: 43
106 | Монтаж сбросных свечей | % | 100 | 2023-04-10 | 2023-05-31 |  | 100 |  | 16: 40; 17: 60; 19: 100; 28: 100
107 | Сварка технологических трубопроводов, контроль стыков | стык. | 393 | 2023-04-10 | 2023-05-31 |  | 393 |  | 16: 190; 17: 203; 19: 393; 28: 393
108 | Монтаж БКЭС | % | 100 | 2023-04-21 | 2023-06-15 |  | 100 | 100 | 16: 30; 17: 40; 18: 30; 19: 100; 28: 100
109 | Монтаж системы ЭХЗ | % | 100 | 2023-05-15 | 2023-08-31 |  | 100 | 100 | 17: 20; 18: 20; 19: 40; 20: 20; 21: 20; 23: 40; 28: 80
110 | Пусконаладочные работы системы ЭХЗ | % | 100 | 2023-06-01 | 31.09.2023 |  | 100 | 100 | 18: 20; 19: 20; 20: 30; 21: 30; 22: 20; 23: 80; 28: 100
111 | Очистка внутренней полости технологических трубопроводов АГРС | % | 100 | 2023-08-01 | 2023-08-10 |  | 100 | 100 | 21: 100; 23: 100; 28: 100
112 | Испытания на прочность и герметичность | м | 3653.48 | 2023-08-10 | 2023-08-16 |  | 3653.48 | 3653.48 | 21: 3653.48; 23: 3653.48; 28: 3653.48
113 | Осушка внутренней полости технологических трубопроводов АГРС | м | 3653.48 | 2023-08-16 | 2023-08-23 |  | 3653.48 | 3653.48 | 21: 3653.48; 23: 3653.48; 28: 3653.48
114 | Азотирование внутренней полости технологических трубопроводов АГРС | м | 3653.48 | 2023-08-23 | 2023-08-26 |  | 3653.48 | 3653.48 | 21: 3653.48; 23: 3653.48; 28: 3653.48
115 | Устройство кабельных лотков | м | 1557 | 2023-06-15 | 2023-10-15 |  | 1557 | 1557 | 18: 311.4; 19: 311.4; 20: 311.4; 21: 311.4; 22: 311.4; 23: 934.2; 24: 311.4; 27: 311.4; 28: 1557
116 | Прокладка КПП | м | 1237 | 2023-09-01 | 2023-10-15 |  | 1237 | 1237 | 22: 800; 23: 800; 24: 437; 27: 437; 28: 1237
117 | Монтаж мачт-молниеотводов | шт. | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-15 |  | 1 | 1 | 22: 0.7; 23: 0.7; 24: 0.3; 27: 0.3; 28: 1
118 | Устройство ограждения площадки АГРС | % | 100 | 2023-09-01 | 2023-10-15 |  | 100 | 100 | 22: 0.6; 23: 0.6; 24: 0.4; 27: 0.4; 28: 1
119 | Монтаж системы КИТСО и ИБ | % | 100 | 2023-09-01 | 2023-10-15 |  | 100 | 100 | 22: 70; 23: 70; 24: 30; 27: 30; 28: 100
120 | Благоустройство | % | 100 | 2023-08-20 | 2024-04-30 |  | 100 | 100 | 21: 10; 22: 15; 23: 25; 24: 15; 25: 10; 26: 10; 27: 35; 28: 60; 29: 10; 30: 10; 31: 10; 32: 30; 33: 10; 36: 10; 40: 10; 41: 40
| Подобъект №5: ВОЛС | % | 100 | 2023-05-20 | 2023-08-03 |  | 100%
121 | Разработка грунта | м3 | 424 | 2023-05-20 | 2023-05-25 |  | 424 | 424 | 17: 424; 19: 424; 28: 424
122 | Обратная засыпка | м3 | 424 | 2023-07-30 | 2023-08-03 |  | 424 |  | 20: 224; 21: 200; 23: 424; 28: 424
123 | Прокладка КПП | м | 1260 | 2023-05-20 | 2023-07-30 |  | 1260 | 1260 | 17: 420; 18: 420; 19: 840; 20: 420; 23: 420; 28: 1260
124 | Установка типовых предупредительных знаков | шт. | 12 | 2023-07-30 | 2023-08-03 |  | 12 | 12 | 19: 0; 21: 12; 23: 12; 28: 12
| Подобъект №6: тепловые сети | % | 100 | 2023-05-20 | 2023-08-02 |  | 100%
125 | Разработка грунта | м | 44 | 2023-05-20 | 2023-05-20 |  | 44 | 44 | 17: 44; 19: 44; 28: 44
126 | Прокладка трубопроводов | м | 452 | 2023-05-20 | 2023-05-30 |  | 452 | 452 | 17: 452; 19: 452; 28: 452
127 | Монтаж ЗРА | шт. | 119 | 2023-05-20 | 2023-06-10 |  | 119 | 119 | 17: 70; 18: 49; 19: 119; 28: 119
128 | Промывка, испытания трубопроводов | м | 467 | 2023-07-31 | 2023-08-02 |  | 467 | 467 | 19: 0; 20: 233.5; 21: 233.5; 23: 467; 28: 467
129 | Обратная засыпка | м3 | 30 | 2023-07-30 | 2023-07-30 |  | 30 | 30 | 19: 0; 20: 30; 23: 30; 28: 30
| Подобъект №7: наружные сети водоснабжения и канализации | % | 100 | 2023-05-21 | 2023-06-27 |  | 100%
130 | Разработка грунта | м3 | 549.1 | 2023-06-01 | 2023-06-10 |  | 549.1 | 549.1 | 18: 549.1; 19: 549.1; 28: 549.1
131 | Прокладка трубопроводов | м | 779 | 2023-06-10 | 2023-06-20 |  | 779 | 779 | 18: 779; 19: 779; 28: 779
132 | Монтаж колодцев | шт. | 7 | 2023-05-21 | 2023-06-10 |  | 7 | 7 | 17: 4; 18: 3; 19: 7; 28: 7
133 | Обратная засыпка | м3 | 368 | 2023-06-16 | 2023-06-17 |  | 368 | 368 | 18: 368; 28: 0
134 | Промывка, испытания трубопроводов | м | 574.35 | 2023-06-17 | 2023-06-27 |  | 574.35 | 574.35 | 18: 574.35; 19: 574.35; 28: 574.35
| Подобъект №8: подъездные АД | % | 100 | 2022-12-30 | 2023-10-30 | 10% | 90%
135 | Срезка ПРС | м3 | 5427 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 5427 |  | 5427 | 10: 600; 12: 5427; 15: 5427; 28: 5427
136 | Устройство насыпи | м3 | 6030 | 2022-12-30 | 2023-06-30 | 5942.7 | 87.3 | 6030 | 10: 700; 12: 5942.7; 15: 5942.7; 18: 87.3; 19: 87.3; 28: 6030
137 | Уплотнение грунта | м3 | 2277 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  | 2277 | 2277 | 20: 1138.5; 21: 1138.5; 23: 2277; 28: 2277
138 | Устройство дорожной одежды | м3 | 5887 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  | 5887 | 5887 | 20: 1962.3333; 21: 1962.3333; 22: 1962.3333; 23: 5887; 28: 5887
139 | Устройство дорожного покрытия из асфальтобетона | м2 | 1580 | 2023-09-23 | 2023-09-30 |  | 1580 | 1580 | 22: 1580; 23: 1580; 28: 1580
140 | Установка дорожных знаков | шт. | 4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 |  | 4 | 4 | 24: 4; 27: 4; 28: 4
141 | Благоустройство | м2 | 1330 | 2023-10-02 | 2023-10-30 |  | 1330 | 1330 | 24: 1330; 27: 1330; 28: 1330
142 | Выполнение контрольно-исполнительной съемки | % | 100 | 2024-01-10 | 2024-06-06 |  | 100 | 100 | 29: 20; 30: 20; 31: 20; 32: 60; 33: 20; 34: 15; 35: 5; 36: 40; 41: 100
| Пусконаладочные работы "вхолостую" | % | 100 | 2023-07-01 | 2024-03-30 |  | 100%
143 | Разработка и согласование программ и методик | % | 100 | 2023-07-01 | 2023-11-30 |  | 100 | 100 | 20: 20; 21: 20; 22: 20; 23: 60; 24: 20; 25: 20; 27: 40; 28: 100
144 | Проведение индивидуальных испытаний | % | 100 | 2023-09-01 | 2024-03-30 |  | 100 | 50 | 22: 14.2857; 23: 14.2857; 24: 14.2857; 25: 14.2857; 26: 14.2857; 27: 42.8571; 28: 57.1429; 29: 14.2857; 30: 14.2857; 31: 14.2857; 32: 42.8571; 41: 42.86
| Ввод эксплуатационного режима | % | 100 | 2023-08-20 | 2024-04-15 |  | 100%
145 | Подача электроэнергии | % | 100 | 2023-08-20 | 2023-08-30 |  | 100 | 100 | 21: 100; 23: 100; 28: 100
146 | Подача газа | % | 100 | 2024-04-10 | 2024-04-15 |  | 100 | 0 | 33: 100; 36: 100; 41: 100
| Пусконаладочные работы "под нагрузкой" | % | 100 | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  | 100%
147 | Проведение комплексного опробования | % | 100 | 2024-04-20 | 2024-04-25 |  | 100 | 0 | 33: 100; 36: 100; 41: 100
| Ввод объекта в эксплуатацию | % | 100 | 2023-10-01 | 2024-07-28 |  | 100%
148 | Подготовка итогового перечня принимаемых в эксплуатацию объектов основных средств | % | 100 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  | 100 | 100 | 24: 100; 27: 100; 28: 100
149 | Согласование итогового перечня принимаемых в эксплуатацию объектов основных средств с эксплуатирующей организацией | % | 100 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |  | 100 | 100 | 24: 50; 25: 50; 27: 100; 28: 100
150 | Согласование итогового перечня принимаемых в эксплуатацию объектов основных средств с ПАО «Газпром» | % | 100 | 2023-11-30 | 2024-01-29 |  | 100 | 100 | 25: 5; 26: 55; 27: 60; 28: 120; 29: 20; 30: 20; 32: 40; 41: 40
151 | Подготовка технических планов объектов | % | 100 | 2023-11-30 | 2024-02-28 |  | 100 | 100 | 24: 100; 27: 100; 28: 100
152 | Согласование технических планов с эксплуатирующей организацией и ООО «Газпром межрегионгаз» | % | 100 | 2024-02-29 | 2024-03-30 |  | 100 | 40 | 30: 5; 31: 95; 32: 100; 41: 100
153 | Подготовка документов об установлении зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ), охранных зон, санитарно-защитных зон и зон минимальных расстояний | % | 100 | 2023-11-30 | 2024-02-28 |  | 100 | 45 | 25: 5; 26: 55; 27: 60; 28: 60; 29: 20; 30: 20; 32: 40; 41: 40
154 | Получение заключения о соответствии построенного объекта | шт | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 |  | 1 | 0 | bar: 34; 36; 41
155 | Подписание акта по форме КС-14 | шт | 1 | 2024-05-15 | 2024-06-14 |  | 1 | 0 | 34: 0.5; 35: 0.5; 36: 1; 41: 1
156 | Формирование комплекта документов для передачи объекта в ООО «Газпром межрегионгаз» приложения к акту КС-14 (комплект бухгалтерских и технических документов) | % | 100 | 2024-05-15 | 2024-06-14 |  | 100 | 45 | 34: 50; 35: 50; 36: 100; 41: 100
157 | Согласование комплекта документов приложения к акту КС-14 (комплект бухгалтерских и технических документов) в ООО «Газпром межрегионгаз» | % | 100 | 2024-06-14 | 2024-07-14 |  | 100 | 45 | 35: 50; 36: 50; 37: 50; 40: 50; 41: 100
158 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | шт | 1 | 2024-07-14 | 2024-07-28 |  | 1 | 0 | 37: 45501; 40: 45501; 41: 45501
159 | Утверждение акта КС-14 и подписание приказа о постановке объекта на баланс | % | 100 | 2024-07-14 | 2024-07-28 |  | 100 | 0 | 37: 100; 40: 100; 41: 100
УТВЕРЖДАЮ:
_________________
Note on E18: Марченко Максим Сергеевич: В зоне ответственности НГС, проставить даты
Note on E19: Марченко Максим Сергеевич: В зоне ответственности НГС, проставить даты
Note on F59: Марченко Максим Сергеевич: Мобилизация выполнена до 10.01.2023 ОТВЕТ: окончание сроков мобилизации не может быть обозначено ввиду пополнения численности ЛТ и ТР по необходимости в течение реализации проекта
Note on E62: Марченко Максим Сергеевич: Корректируем сроки: Завершение СМР по ГО - до 25.07.2023 Врезка в МГ - 30.08.2023
Note on E84: Марченко Максим Сергеевич: Почему такой промежуток после укладки и обратной засыпки?
Note on E92: Марченко Максим Сергеевич: 10 фундаментов делам 5 месяцев?
Note on B99: Марченко Максим Сергеевич: Благоустройство не может закончиться раньше монтажа ограждения
Note on E131: Марченко Максим Сергеевич: Соблюсти последовательность Данные работы не выполняются парралельно
Note on E137: Марченко Максим Сергеевич: Мачту монтируем 5 месяцев?
Note on F140: Марченко Максим Сергеевич: Завершение благоустройства перенест на 2й квартал 2024
Note on E143: Марченко Максим Сергеевич: Знаки ставим после прокладки кабеля
Note on E145: Марченко Максим Сергеевич: Знаки ставим после прокладки кабеля
Note on F148: Марченко Максим Сергеевич: Сроки монтажа ЗРА парралельно с устройством трубопроводов
Note on F154: Марченко Максим Сергеевич: Синхронизировать сроки прокладки ТП и устройства колодцев
Note on F155: Марченко Максим Сергеевич: Синхронизировать сроки прокладки ТП и устройства колодцев

## МТР
Аналитическая справка по поставке оборудования и материалов по объекту "__________________________________________ Генподрядчик - _____________________________. Проектный институт - ___________________________
Информация по номенклатуре МТР и количеству |  |  |  | Информация по срокам и объемам поставки
№ п/п | Вид МТР к поставке | Ед. изм. | Всего по проекту | Поставлено | Начало этапа по КСГ | Окончание этапа по КСГ
1 | Оборудования и материалы для автоматизированной газораспределительной станции ГРС | шт. | 63 | 6 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.1 | Узел входного крана на АГРС Ду 500 и на обводные линии АГРС | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.2 | Узел обводной линии выхода №1 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.3 | Узел обводной линии выхода №2 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.4 | Узел обводной линии выхода №3 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.5 | Узел выходного крана АГРС выхода №1 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.6 | Узел выходного крана АГРС выхода №2 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.7 | Узел выходного крана АГРС выхода №3 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.8 | Кран шаровой с ручным приводом под приварку Ду 400, Pу 8,0 МПа | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.9 | Узел очистки газа с двумя фильтрами-сепараторами Ду 300 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.10 | Узел очистки газа с одним фильтром-сепаратором Ду 300 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.11 | Узел подогрева газа с двумя подогревателями Ду 300 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.12 | Узел подогрева газа с одним подогревателем Ду 300 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.13 | Кран шаровой с ручным приводом под приварку Ду 500, Pу 8,0 МПа | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.14 | Узел входных кранов | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.15 | Блок редуцирования | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.16 | Узел выходных кранов | шт. | 3 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.17 | Узел измерения расхода газа Д у 300 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.18 | Блок автоматической одориза ции газа Ду 500 | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.19 | Блок автоматической одориза ции газа Ду 300 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.20 | Блок подготовки теплоносителя | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.21 | Блок операторной | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.22 | Блок расходомерный №1 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.23 | Емкость для теплоносителя V=9 м3 | шт. | 2 | 2 | 2023-01-12 | 2023-01-12
1.24 | Блок расходомерный №2 | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.25 | Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=1,0 м3, Ру 5,4 МПа | шт. | 2 | 2 | 2022-12-15 | 2022-12-15
1.26 | Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата V=5,0 м3, Ру 5,4 МПа | шт. | 1 | 1 | 2022-12-15 | 2022-12-15
1.27 | Аккумулятор импульсного газа V=1,5 м3, Ру 5,4 МПа | шт. | 1 | 1 | 2023-01-12 | 2023-01-12
1.28 | Стандартное сужающее устройство Ду 500, Ру 7,5 МПа в комплекте с прямыми участками (10D до диафрагмы и 4D после), с теплоизоляцией на участке 5D до диафрагмы и 5D после термопреобразователя | шт. | 4 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.29 | Стандартное сужающее устройство Ду 200, Ру 7,5 МПа в комплекте с прямыми участками (10 D до диафрагмы и 4 D после), с теплоизоляцией на участке 5D до диафрагмы и 5D после термопреобразователя | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.30 | Емкость двустенная горизонтальная надземная для хранения одоранта V=10,0 м3, Ру 0,07 Мпа | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.31 | Шкаф для слива одоранта | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.32 | Стационарное отсечное устройство СОУ Ду 500, Ру 6,3 МПа | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.33 | Стационарное отсечное устройство СОУ Ду 500, Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.34 | Стационарное отсечное устройство СОУ Ду 300, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.35 | Кран шаровой приварной (труба тип 1-Т 530х8-К52) надземной установки с ручным приводом Ду 500, Ру8,0 Мпа | шт. | 8 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.36 | Кран шаровой приварной (труба тип 1-Т 325х10-К42) надземной установки с ручным приводом Ду 300, Ру8,0 МПа | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.37 | Кран шаровой приварной (труба тип 1-Т 219х8-К42) надземной установки с ручным приводом Ду 200, Ру8,0 МПа | шт. | 4 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.38 | Вставка электроизолирующая Ду 500 (подземная) | шт. | 2 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
1.39 | Вставка электроизолирующая Ду 300 (подземная) | шт. | 1 | 0 | 2022-12-15 | 2023-05-31
2 | Блочно-комплектное устройство электроснабжения | к-т | 1 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-30
2.1 | Блочно-комплектное устройство электроснабжения | к-т | 1 | 0 | 2023-04-20 | 2023-04-30
3 | Емкости | комплект | 1 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-30
3.1 | Емкость накопительная объемом V=6 м³ стеклопластиковая полной заводской готовности диаметром - 1500 мм, длиной L=3500 мм в комплекте с техническим колодцем Ø1000 мм, лестницей из нержавеющей стали марки AISI 304 и люком из стеклопластика, с датчиком сигнализатором уровня воды с глубиной заложения подводящего коллектора 1400 мм | комплект | 1 | 0 | 2023-03-10 | 2023-03-30
4 | Трубы стальные для обвязки | пм | 4245.161 | 391.4 | 2023-01-25 | 2023-04-10
4.1 | Труба стальная электросварная прямошовная, изготовленная методом сварки токами высокой частоты Ø530x6,0 (тип 1) сталь класс прочности К56 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием ПЭПк-3-Н по ТУ 1394-015-05757848-2011, KCU-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; KCV-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 5°С; δв=549 МПа, δт=382 МПа; рабочее давление 5,4 МПа | пм | 3 | 3 | 2023-01-25 | 2023-02-20
4.2 | Труба стальная электросварная прямошовная, изготовленная методом сварки токами высокой частоты Ø530x7,0 (тип 1) сталь класс прочности К52 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием ПЭПк-3-Н по ТУ 1394-015-05757848-2011, KCU-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; KCV-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 5°С; δв=549 МПа, δт=382 МПа; рабочее давление 5,4 МПа | пм | 342 | 342 | 2023-01-25 | 2023-02-20
4.3 | Труба стальная электросварная прямошовная, изготовленная методом сварки токами высокой частоты Ø159x6,0 (тип 1) сталь класс прочности К42 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием ПЭПк-3-Н по ТУ 1394-012-01284695-2012, KCU-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; KCV-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 5°С; δв=412 МПа, δт=245 МПа; рабочее давление 5,4 МПа | пм | 247.1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
4.4 | Труба стальная электросварная прямошовная, изготовленная методом сварки токами высокой частоты Ø530x7,0 (тип 1) сталь класс прочности К52 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием ПЭПк-3-Н по ТУ 1394-015-05757848-2011, KCU-29,4 Дж/см2; при температуре испытаний минус 40°С; KCV-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 5°С; δв=549 МПа, δт=382 МПа; рабочее давление 5,4 МПа | пм | 2 | 2 | 2023-01-25 | 2023-02-28
4.5 | Труба стальная электросварная прямошовная, изготовленная методом сварки токами высокой частоты Ø159x6,0 (тип 1) сталь класс прочности К42, KCU-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; KCV-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 5°С; δв=412 МПа, δт=245 МПа; рабочее давление 5,4 МПа (без изоляции) | пм | 2 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.6 | Труба стальная электросварная прямошовная, изготовленная методом сварки токами высокой частоты Ø159x4,0 (тип 1) сталь класс прочности К42, KCU-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 40°С; KCV-29,4 Дж/см2 при температуре испытаний минус 5°С; δв=412 МПа, δт=245 МПа; рабочее давление 5,4 МПа (без изоляции) | пм | 12 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.7 | Труба 1-Т 530х8-К52 ГОСТ 20295-85 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПК-3-Н, толщина покрытия не менее 2,2 мм по ТУ 1394-015-05757848-2011 | пм | 44.4 | 44.4 | 2023-02-20 | 2023-02-28
4.8 | Труба тип 1-Т 530×8-К52 | пм | 202 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
4.9 | Труба тип 1-Т 426×10-К42 ГОСТ 20295-85 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПК-3-Н, толщина покрытия не менее 2,2 мм по ТУ 1394-015-05757848-2011 | пм | 61.5 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.10 | Труба тип 1-Т 426×10-К42 ГОСТ 20295-85 | пм | 39.5 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.11 | Труба тип 1-Т 325×10-К42 ГОСТ 20295-85 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПК-3-Н, толщина покрытия не менее 2,2 мм по ТУ 1394-015-05757848-2011 | пм | 31.8 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.12 | Труба тип 1-Т 325×10-К42 ГОСТ 20295-85 | пм | 99.6 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.13 | Труба тип 1-Т 219×8-К42 ГОСТ 20295-85 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПК-3-Н, толщина покрытия не менее 2,2 мм по ТУ 1394-015-05757848-2011 | пм | 588 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.14 | Труба тип 1-Т 219×8-К42 ГОСТ 20295-85 | пм | 89.5 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.15 | Труба тип 1-ЛТ 159×6-К42 ГОСТ 20295-85 | пм | 11 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.16 | Труба 108х5 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПк-2 толщина покрытия не менее 2,0 мм по ТУ 1394-012-01284695-2012 | пм | 374 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.17 | Труба 108х5 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 | пм | 71.3 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.18 | Труба 89х4 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПк-2 толщина покрытия не менее 2,0 мм по ТУ 1394-012-01284695-2012 | пм | 273.7 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.19 | Труба 89х4 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 | пм | 10.2 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.20 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПк-2 толщина покрытия не менее 2,0 мм по ТУ 1394-012-01284695-2012 | пм | 209 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.21 | Труба 57х5 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 | пм | 29 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.22 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 с наружным антикоррозионным заводским покрытием ПЭПк-2 толщина покрытия не менее 2,0 мм по ТУ 1394-012-01284695-2012 | пм | 1253.1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.23 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ 8731-74 | пм | 97.6 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
4.24 | Труба 57×4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | пм | 7.524 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-10
4.25 | Труба 32х4 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | пм | 0.688 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-10
4.26 | Труба 22х4 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | пм | 25.737 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-10
4.27 | Труба 22×4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | пм | 116.41 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-10
4.28 | Труба 12х3 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | пм | 1.502 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-10
5 | Соединительные детали и элементы трубопроводов | шт | 896 | 0 | 2023-02-20 | 2023-04-30
5.1 | Отвод ОГ2°-530(7 К52)-5,4-0,75-5DN-700/700-У в заводской изоляции ПЭПк-3-Н по ТУ 1469-002-04834179-2014 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.2 | Отвод ОГ45°-530(7 К52)-5,4-0,75-5DN-1700/1700-У в заводской изоляции ПЭПк-3-Н по ТУ 1469-002-04834179-2014 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.3 | Отвод ОГ90°-530(7 К52)-5,4-0,75 -5DN-3150/3150-У в заводской изоляции ПЭПк-3-Н по ТУ 1469-002-04834179-2014 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.4 | Днище ДШ 530 (7 К52)-5.4-0.75-У | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.5 | Тройник ТШСР 530 (7 К52)-5.4-0.75-У в заводской изоляции ПЭПк-3-Н по ТУ 1469-002-04834179-2014 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.6 | Кольцо КП 530(6К56х7К52)-5,4-0,75-У | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.7 | Отвод П 90 159х6-09Г2С | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.8 | Отвод П 45 159х6-09Г2С | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.9 | Тройник ТШСР 530(7К52)х159(4К42)-5,4-0,75-У, с заводским антикоррозионным покрытием ТУ 1469-002-04834179-2014 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.10 | Днище ДШ 530 (7 К52)-5.4-0.75-У | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.11 | Отвод П 90 159х6-09Г2С | шт. | 6 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.12 | Отвод П 90-57х5-09Г2С | шт. | 20 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.13 | Тройник П 159х6 09Г2С | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.14 | Тройник П 57х5-09Г2С | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.15 | Переход П К-159х8-57х4-09Г2С | шт. | 7 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.16 | Заглушка П 57х5 09Г2С | шт. | 9 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.17 | Заглушка 159х8-09Г2С | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.18 | Тройник приварной ТП14 | шт. | 7 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.19 | Отвод ОКШ 90-530(8К52)-5,4-В-У с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 9 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.20 | Отвод ОКШ 90-530(8К52)-5,4-В-У | шт. | 13 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.21 | Отвод П 90-426х12-09Г2С с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.22 | Отвод П 90-426х12-09Г2С | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.23 | Отвод П 90-325х10-09Г2С с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.24 | Отвод П 90-325х10-09Г2С | шт. | 26 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.25 | Отвод П 90-219х8-09Г2С с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 30 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.26 | Отвод П 90-219х8-09Г2С | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.27 | Отвод П 45-219х8-09Г2С | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.28 | Отвод П 90-108х5-09Г2С | шт. | 35 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.29 | Отвод П 45-108х5-09Г2С | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.30 | Отвод П 90-89х4-09Г2С | шт. | 16 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.31 | Отвод П 90-57х5-09Г | шт. | 233 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.32 | Отвод П 45-57х5-09Г2С | шт. | 22 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.33 | Отвод П 90-57х3,5-12Х18Н10 Т | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.34 | Тройник ТШС 530(8 К52)-5,4 -0,6-У с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.35 | Тройник ТШС 530(8 К52)-5,4-0,6-У | шт. | 10 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.36 | Тройник ТШС 530(8 К52)х426 (10 К42)-5,4-0,6-У | шт. | 5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.37 | Тройник ТШС 530(8 К52)х325 (10 К42)-5,4-0,6-У с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.38 | Тройник ТШС 530(8 К52)х219 (8 К42)-5,4-0,6-У | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.39 | Тройник ТШС 530(8 К52)х159 (6 К42)-5,4-0,6-У | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.40 | Тройник П 325х12-09Г2С | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.41 | Тройник П 325х12-219х10-09 Г2С | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.42 | Тройник П 108х6-09Г2С | шт. | 10 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.43 | Тройник П 57х5-09Г2С | шт. | 60 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.44 | Переход ПШСК 530(8 К52)х426(10 К42)-5,4-0,6-У | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.45 | Переход ПШСК 530(8 К52)х325(10 К42)-5,4-0,6-У с наружным антикоррозионным покрытием Пк-60 по ТУ 1469-002-04834179-2005 | шт. | 5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.46 | Переход ПШСК 530(8 К52)х325(10 К42)-5,4-0,6-У | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.47 | Переход ПК 325х10-219х8-09 Г2С | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.48 | Переход ПК 325х12-159х8-09 Г2С | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.49 | Переход ПК 325х12-108х6-09 Г2С | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.50 | Переход ПК 219х10-108х6-09 Г2С | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.51 | Переход ПК 108х6-57х4-09Г2 С | шт. | 7 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.52 | Переход ПК 89х6-57х4-09Г2С | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.53 | Переход ПК 57х5-32х3–09Г2 С | шт. | 18 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.54 | Переход ПК 60,3x5-22x4-12Х18Н10Т | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.55 | Днище ДШ 530(8 К52)-5,4-0,6-У | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.56 | Заглушка П 325х12-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.57 | Заглушка П 108х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.58 | Заглушка П 89х6-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.59 | Заглушка П 57х5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.60 | Кольцо КП 530(14х8К52)-5,4-0,6-У | шт. | 10 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.61 | Фланец 7-50-63 Ст. 09Г2С | шт. | 13 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.62 | Заглушка фланцевая 4-50-6,3- 09Г2С в комплекте с уплотнительной прокладкой овального сечения и крепежом шпилечного типа | шт. | 13 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
5.63 | Днище ДШ 530(8 К52)-5,4-0,6 -У | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
5.64 | Переход ПК 57х5-25х3 – 09Г2С | шт. | 4 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
5.65 | Тройник, 90. Внутренний диаметр 110мм | шт. | 16 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
5.66 | Фланец воротниковый DN50 PN16 | шт. | 10 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.67 | Отвод стальной 90 57х3,5 | шт. | 5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.68 | Тройник стальной 57х3,5 | шт. | 16 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.69 | Изолирующая монолитная муфта ИММ-530-9,8-У/Пк-80 с наружным антикоррозионным заводским покрытием подземного исполнения в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex | комплект | 2 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
5.70 | Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У/Пк-80 с наружным антикоррозионным заводским покрытием подземного исполнения в комплекте с искроразрядником HGS 100Ex | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
5.71 | Рампа перепускная 2х5 баллонов тип РА-2х5Ш (рабочий газ-азот), исполнение в металлическом шкафу | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
5.72 | Рампа разрядная на 2 баллона тип РА-2МШ (рабочая среда-азот), с блоком низкого давления, исполнение в металлическом шкафу | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
5.73 | Стояк продувки азотом Ду 50 . Шланг приема азота | шт. | 29 | 0 | 2023-02-10 | 2023-03-25
5.74 | Оголовок продувочной свечи Ду 150 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-10 | 2023-03-25
5.75 | Отвод 90 57х3,5-1(125) – ППУ-ПЭ без СОДК | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.76 | Отвод 45 57х3,5-1(125) – ППУ-ПЭ без СОДК | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.77 | Отвод 90 219х6,0-1(315) – ППУ-ПЭ без СОДК, ЗП | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.78 | Отвод 90 57х3,5 – 1 (140) – ППУ-ОЦ без СОДК | шт. | 76 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.79 | Тройник 57х 57– 1 (140) – ППУ-ОЦ без СОДК | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.80 | Отвод 90 159х4,5-1(250) – ППУ-ОЦ без СОДК | шт. | 5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.81 | Переход 159–219–1 (315) – ППУ-ОЦ | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.82 | Отвод 90 219х6,0-1(315) – ППУ-ОЦ без СОДК | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.83 | Тройник 219–159– 1 (315)– ППУ-ОЦ ЗМ | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
5.84 | Отвод стальной приварной 90°-57х3.0 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
6 | Трубные узлы | шт. | 9 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.1 | Трубный узел №1 | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.2 | Трубный узел №2 | шт. | 2 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.3 | Трубный узел №3 | шт. | 2 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.4 | Трубный узел №4 | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.5 | Трубный узел №5 | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.6 | Трубный узел №6 | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
6.7 | Трубный узел №7 | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
7 | Системы телемеханики | шт. | 24 | 0 | 2023-02-15 | 2023-05-20
7.1 | Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный поверхностный для подземного трубопровода Ø 530мм Маркировка взрывозащиты ExdIIBT3. Выходной сигнал 4-20 мА. Диапазон измеряемых температур минус 50...+50°С. Основная приведенная погрешность ±0,5%. Количество ЧЭ - 2шт, 2-х проводная линия связи. С кабелем длиной 5м. Исп. подземное. С комплектом монтажных частей. Вид метрологической приемки - поверка. Температура газа после крана 1 (охранного крана ГРС) | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
7.2 | Датчик избыточного давления. Диапазон верхнего предела измерений от 120 кПа до 6,0 МПа. Верхний предел измерения 6,0 МПа. Без индикатора ЖКИ. Предел допускаемой основной приведенной погрешности ±0,2%. Выходной сигнал 4-20 мА с линейной характеристикой. Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT5. Температура окружающей среды от минус 55 ОС. | шт. | 3 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
7.3 | Двухвентильный клапанный блок установленный. Кабельный ввод бронированного кабеля D от 9,5 до 15,9мм. Крепление датчика и клапанного блока на трубе DN 50 мм. Избыточное давление газа до и после крана 1 и в ресивере от 2,5 МПа до 5,4 Мпа | шт. | 3 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
7.4 | Манометр показывающий. Диаметр корпуса 160мм. Предел измерения от 0 до 10 МПа. Класс точности 1,5. Радиальный штуцер с задним фланцем. Давление газа до 7,4 Мпа Демпфирующее устройство | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-30
7.5 | Газоананализатор с оптическим сенсором. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT4. Загазованность по метану под навесом узлов расхода газа | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
7.6 | Газоанализатор на этилмеркаптан | шт. | 8 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
7.7 | Манометр ТМ 5 1 0 Р 00 (0-2,5МПа)М20х1,5 1,5 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
7.8 | Манометр ТМ 5 1 0 Р 00 (0-1,6МПа)М20х1,5 1,5 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
7.9 | Оповещатель взрывозащищенный пожарный звуковой. 24В. Оповещение о загазованности на территории под навесом | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8 | Оборудование и материалы систем связи | комплект | 20 | 0 | 2023-01-25 | 2023-04-30
8.1 | Каркас ОРП-С | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.2 | Комплект ЭП-1 | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.3 | Устройство ОПС | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.4 | Оптический патч-корд | м | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
8.5 | Каркас ОРП-С | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.6 | Каркас ОРП-5 | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.7 | Каркас ОК | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.8 | Устройство ОПС | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.9 | Устройство ИЛ (искусственная линия) | шт. | 3 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.10 | Устройство ИЛ-25 (искусственная линия) | шт. | 3 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.11 | Оптический патч-корд | м | 13 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
8.12 | Абонентская станция Motorola DM1600 | комплект | 1 | 0 | 2023-03-10 | 2023-04-10
8.13 | Антенна Motorоla ANS GP433 (или эквивалент) | шт. | 1 | 0 | 2023-03-10 | 2023-04-10
8.14 | Грозоразрядник IS-50NX-C2 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
8.15 | Заземляющий комплект для кабеля RG-213 УЗ-7 | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
8.16 | Разъем N-типа для кабеля RG-213 N-male | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
8.17 | Разъем BNC-типа для кабеля RG-213 BNC-male | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
8.18 | Блок питания 220/12В Дитон ИБП-1216 | комплект | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
8.19 | Телефонный аппарат АТД-01 PE2.184.002 | комплект | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
8.20 | Сирена Корбу ДАЕ.100.186.000 | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.21 | Аккумуляторная батарея 12v80 PowerSafeV | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
8.22 | Полка приборная | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
8.23 | Блок на 8 розеток EURO | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
8.24 | Полка приборная | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
8.25 | GSM-терминал EHS6T LAN | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.26 | Блок питания для EHS6T LAN | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.27 | Антена на магнитном основании ANTEY 904 SMA | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.28 | GSM-терминал EHS6T LAN | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.29 | Блок питания для EHS6T LAN | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.30 | Антена на магнитном основании ANTEY 904 SMA | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.31 | Модем | шт. | 2 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
8.32 | Антенна ANT-LTE-ASM-02 | шт. | 2 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
8.33 | Антенна Siklu EtherHaul 0.5 ft. EH-FNT-0.Sft | комплект | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
8.34 | Крепление антены SMu EtherHaul Mountlng Kit. EH-MK-SM | комплект | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
8.35 | Антенна Siklu EtherHaul 0.5 ft. EH-FNT-0.Sft | комплект | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
8.36 | Крепление антены SMu EtherHaul Mountlng Kit. EH-MK-SM | комплект | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
8.37 | Роутер 3G TELEOFIS RTU968 V2.1000.0111.R. | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.38 | 3-G антена TELEOFIS RC30 SMA , магнит , 5 dB , 2 метра кабеля | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
8.39 | Терминал управления | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.40 | Телекоммуникационный сервер | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.41 | Пульт управления ЛСО | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.42 | Сервер мониторинга физических параметров LITE | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.43 | Блок акустического оповещения | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.44 | Акустическая система рупорная АС-2400 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.45 | Конструкция для крепления БАО-2400 на опору ТЖКГ | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.46 | Метеостанция IMETEOLABS PWS-500 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.47 | Блок акустического оповещения БАО-600 | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.48 | Акустическая система рупорная АС-600 | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.49 | Кронштейн "Г" ТЖКГ | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.50 | Крышка "Г" ТЖКГ | шт. | 3 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.51 | Кронштейн КУШ - 600 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
8.52 | Станция контроля МФБ с управлением по IP | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
9 | Запорно-регулирующая арматура трубопроводная | шт. | 68 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
9.1 | Кран шаровой приварной подземной установки с узлом управления ЭПУУ-15-1, 110 В и пневмогидроприводом Ду 500, Pу 8,0 Мпа с заводским антикоррозионным покрытием, Hшт.=3400 мм | шт. | 1 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
9.2 | Кран шаровой приварной подземной установки с узлом управления ЭПУУ-15-1, 110 В и пневмогидроприводом Ду 150, Pу 8,0 Мпа, с заводским антикоррозионным покрытием, Hшт.=3100мм | шт. | 3 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
9.3 | Кран шаровой приварной Ду 50, Ру 8,0 МПа надземной установки с ручным управлением | шт. | 7 | 0 | 2023-04-01 | 2023-05-20
9.4 | Кран шаровой муфтовый Ду 10, Ру 6,3 МПа с резьбовым соединением | шт. | 14 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
9.5 | Кран шаровой муфтовый с конической резьбой R1/2 по ГОСТ 6211-81, DN15, PN16 МПа, марка стали 09Г2С, среда природный и импульсный газ | шт. | 4 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
9.6 | Клапанный блок двухвентильный | шт. | 3 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
9.7 | Задвижка клиновая Ду 50, Ру 6,3 МПа с ручным приводом, фланцевое соединение, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, «газ» | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
9.8 | Затвор дисковый поворотный DN50 PN1.6 МПа, межфланцевый, Гранвэл ЗПВС, М/Ф | шт. | 3 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
9.9 | Кран шаровый DN15 PN1,6 Мпа. Бивал КШТ серия 15, С/С | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
9.10 | Кран шаровый DN20 PN1,6 Мпа Бивал КШТ серия 15, С/С | шт. | 14 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
9.11 | Кран шаровой латунный муфтовый PN1,6 МПа, DN50 мм | шт. | 5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
9.12 | Кран шаровой трехходовой для манометра, dу 15 Ру 16, присоединение муфтовое G1/2-М20х1,5 | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
9.13 | Задвижка чугунная фланцевая клиновая Pу=1,6 МПа, Dn=50мм | шт. | 7 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
10 | Оборудование и материалы электрохимической защиты | % | 100 | 0 | 2023-01-25 | 2023-03-20
10.1 | Контрольно-измерительный пункт (КИП) из полимерных материалов, не поддерживающих горение, квадратного сечения, ширина грани 220 мм, высота стойки КИП - 2,5м; Количество измерительных зажимов – 8 шт.; Количество силовых зажимов – 4 шт. Встроенный блок совместной защиты (реостатный) одноканальный, номинальный ток канала - 30 А; цвет крышки клеммного терминала - желтый | шт. | 2 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.2 | Контрольно-измерительный пункт (КИП) из полимерных материа лов, не поддерживающих горение, квадратного сечения, ширина грани 220 мм, высота стойки КИП - 2,5м; Количество измерительных зажимов – 12 шт.; Количество силовых зажимов – 4 шт. Встроенный блок совместной защиты (реостатный) одноканальный, номинальный ток канала - 10 А; цвет крышки клеммного терминала – желтый; с крышкой километрового обзора | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.3 | Индикатор коррозионных процессов (ИКП) с кабелем присоединения длиной L=5,0м | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.4 | Анализатор ИКП | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.5 | Стационарный электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный в комплекте с вспомогательным электродом и кабелем присоединения длиной L=5,0 м | шт. | 3 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.6 | Стационарный электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный в комплекте с вспомогательным электродом и кабелем присоединения длиной L=7,0м | шт. | 2 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.7 | Магниевый протектор модифицированный, цилиндрической формы, упакованный с кабелем присоединения длиной L=3,0м | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-30
10.8 | Многоразовая тигель-форма для приварки | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.9 | Термокарандаш | шт. | 20 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.10 | Теплоотводящая трубка медная для защиты кабеля сечением 6 мм2 | шт. | 12 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.11 | Термоусаживаемая трубка тонкостенная чёрная до и после усадки 40/17 мм | пм | 1.6 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.12 | Термоусаживаемая трубка тонкостенная чёрная до и после усадки 24/10 мм | пм | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.13 | Термоусаживаемые изолирующие перчатки 3ТПИ-25/50 | шт. | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.14 | Термоусаживаемые капы ОГТ-55/25 | шт. | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.15 | Клей-расплав КР-1 | кг | 0.4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
10.16 | Наконечник медный ТМ-2,5-3-2,6 УХЛ3 | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.17 | Наконечник медный ТМ-6-6-4 УХЛ3 | шт. | 25 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.18 | Наконечник медный ТМ-25-10-8 УХЛ3 | шт. | 12 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.19 | Бирка маркировочная для силовых кабелей У 153 | шт. | 38 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.20 | Труба ПВХ гибкая гофрированная двухстенная d=16мм | м | 20.5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.21 | Ферросилидовый заземлитель глубинный комплектный «Менделеевец»-МКГ: а) количество блоков заземлителя в комплекте - 4 шт.; б) глубина бурения скважины - 20 м; в)комплектация материалами для изготовления соединений – с помощью кабельных зажимов (КЗ); г) комплектация газоотводной трубкой - 1 шт.; | комплект | 4 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.22 | Контрольно-измерительный пункт (КИП) из полимерных материа лов, не поддерживающих горение, квадратного сечения, ширина гра ни 220 мм, высота стойки КИП - 2,5м; Количество измерительных зажимов – 6 шт.; Количество силовых зажимов – 4 шт. Встроенный блок совместной защиты (реостатный) одноканальный, номинальный ток канала - 10 А; цвет крышки клеммного терминала - желтый | шт. | 9 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.23 | Контрольно-измерительный пункт (КИП) из полимерных материа лов, не поддерживающих горение, квадратного сечения, ширина гра ни 220 мм, высота стойки КИП - 2,5м; Количество измерительных зажимов – 12 шт.; Количество силовых зажимов – 4 шт. Встроенный блок совместной защиты (реостатный) двухканальный, номинальный ток канала - 10 А; цвет крышки клеммного терминала – желтый | шт. | 4 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.24 | Индикатор коррозионных процессов (ИКП) с кабелем присоединения длиной L=5,0м | шт. | 15 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.25 | Устройство сопряжения ИКП с системой телеметрии | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.26 | Анализатор ИКП | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.27 | Стационарный электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный в комплекте с вспомогательным электродом и кабелем присоединения длиной L=5,0 м | шт. | 14 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.28 | Стационарный электрод сравнения неполяризующийся медносульфатный в комплекте с вспомогательным электродом и кабелем присоединения длиной L=7,0м | шт. | 4 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
10.29 | Магниевый протектор модифицированный, цилиндрической формы, упакованный с кабелем присоединения длиной L=3,0м | шт. | 16 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-30
10.30 | Провод силовой ПВ3 1х16 | м | 6.5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.31 | Многоразовая тигель форма для приварки | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.32 | Термокарандаш НГК-1 | шт. | 86 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.33 | Термоусаживаемая трубка тонкостенная чёрная до и после усадки 40/17 мм | м | 8 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.34 | Термоусаживаемая трубка тонкостенная чёрная до и после усадки 24/17 мм | м | 27 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.35 | Наконечник медный +I1726:AV1729ТМ-2,5-3-2,6 УХЛ3 | шт. | 60 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.36 | Наконечник медный ТМ-6-6-4 УХЛ3 | шт. | 170 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.37 | Наконечник медный ТМ-25-10-8 УХЛ3 | шт. | 165 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.38 | Бирка маркировочная для силовых кабелей У 153 | шт. | 376 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.39 | Ответвительная муфта для многожильного кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ 1П3ОТпБ – 1/35 | шт. | 4 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.40 | Труба хризотилцементная БНТ 100-2950 | шт. | 6 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.41 | Труба ПВХ гибкая гофрированная двухстенная d=16мм | м | 51 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
10.42 | Труба стальная водогазопроводная 40х3,0 мм | м | 17 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
11 | Мачты, молниеотводы, опоры освещения | % | 100 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.1 | Закладная деталь ФМ-0,325-2,5 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.2 | Закладная деталь ФМ-0,325-2,5 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.3 | Молниеотвод оцинкованный МОГК-17 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.4 | Молниеотвод оцинкованный МОГК-20-02 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.5 | Опора наружного освещения ВГН-25-М5 оцинкованная, совмещённая с молниеприёмником, с элементами крепления светильников | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.6 | Монтажный комплект к опоре ВГН-25-М5 | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.7 | Опора наружного освещения ВГМ-25-М5 оцинкованная совмещённая с молниеприёмником, с мобильной короной, с комплектом электрооборудования | комплект | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.8 | Монтажный комплект к опоре ВГМ-25-М5 | комплект | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.9 | Молниеотвод МОГК-30 оцинкованный | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.10 | Монтажный комплект к МОГК-30 оцинкованный | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
11.11 | Светильник светодиодный FOCUS УСС-80 Эксперт S-K1 80Вт, крепление скоба УХЛ1, IР67 | шт. | 22 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-28
12 | Краны трубопроводные ручное управление (Раздел ТХ) | шт. | 65 | 0 | 2023-01-25 | 2023-05-20
12.1 | Кран мостовой ручной однобалочный подвесной (г/п 3,2 тн, LП-6,0 м, L-7,2 м, НП-8,0 м, ВБИ (В-1а, Т1, IIА), -40+400С, У1, с талью) | шт. | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
12.2 | Кран шаровой приварной (труба 108х5) надземной установки с ручным приводом Ду 100, Ру 1,6 МПа, «газ» | шт. | 1 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
12.3 | Кран шаровой приварной надземной установки с ручным приводом Ду 50, Ру 8,0 Мпа | шт. | 29 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
12.4 | Кран шаровой приварной (труба 57х4) надземной установки с ручным приводом Ду 50, Ру 1,6 МПа, «газ» | шт. | 8 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
12.5 | Кран шаровой приварной надземной установки с ручным приводом Ду 25, Ру 8,0 Мпа ЗАРДП 015-016-40-03-Р | шт. | 7 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
12.6 | Кран шаровой приварной (труба 22х4) надземной установки с ручным приводом Ду 15, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
12.7 | Кран шаровой приварной (труба 22х4-12Х18Н10Т) надземной установки с ручным приводом Ду 15, Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
12.8 | Кран шаровой приварной надземной установки с ручным приводом Ду 15, Ру 6,3 Мпа ЗАРДП 015-063-40-03-Р | шт. | 16 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
13 | Трубы стальные для линейной части | % | 100 | 0 | 2023-02-20 | 2023-04-20
13.1 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х5 мм (без изоляции) В 20 ГОСТ 8731-74 | пм | 69.25 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-20
13.2 | Труба 16×3 стальная бесшовная холоднодеформированная | пм | 10 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-20
13.3 | Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75 | м | 40 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.4 | Труба 14х2 В 09Г2С | м | 18 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.5 | Труба 8х2 ГОСТ 8734-75/В20 ГОСТ 8733-74 | м | 1.5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.6 | Труба Ø32х1,5х1100/Б-20 ГОСТ 10705-80 | кг | 4.96 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.7 | Труба Ø32х1,5х1100/Б-20 ГОСТ 10705-80 | кг | 1.24 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.8 | Труба 325х8 | м | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.9 | Стальная труба водогазопроводная 32х2.8 | м | 60 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.10 | Стальная труба водогазопроводная 50х3.5 | м | 9 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.11 | Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 | м | 180 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.12 | Труба нержавеющая бесшовная 14х2 12Х18Н10Т | м | 270 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
13.13 | Труба стальная 57х3,5 | м | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
13.14 | Труба стальная 219х6,0 | м | 1.5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
13.15 | Труба стальная 426х6,0 | м | 0.5 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
13.16 | Стойка опорная А14Б591.000 h=1,0м для трубы Ду=50мм | шт. | 4 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.17 | Труба стальная электросварная прямошовная в УС изоляции Ø57х3,0/В20 ГОСТ 10705-80 | м | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
13.18 | Труба стальная электросварная прямошовная в УС изоляции Ø108х4,0/В20 ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14 | Кабельная продукция | % | 100 | 0 | 2023-02-20 | 2023-04-30
14.1 | Кабель ВБШв 2х25-0,66 | км | 0.032 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.2 | Кабель ВБШв 2х6-0,66 | км | 0.057 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.3 | Кабель монтажный ИнСил-Анг(А)-LS 4х1,0-300 | м | 0.0051 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.4 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 10х1,5-300 | м | 0.816 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.5 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 14х1,5-300 | м | 0.51 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.6 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 14х1,5-300 | м | 1.0863 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.7 | Кабель оптический, 8 волоконный, с центральным оптическим модулем со свободно уложенными волокнами, броней из стальных проволок и наружной оболочкой из полиэтилена высокой плотности, допустимой растягивающей нагрузкой 7кН | м | 1260 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.8 | Кабель ВВГ-0.66 1х50мм2 | м | 20 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.9 | Кабель ГПМП-1х6мм2 | м | 10 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.10 | Кабель КВБбШнг(А) 5х2,5-0,66 | км | 0.215 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-20
14.11 | Кабель ВБШвнг(А) 2х6-0,66 | км | 0.24 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-20
14.12 | Кабель ВБШвнг(А) 2х25-0,66 | км | 1.151 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-20
14.13 | Кабель ВБШвнг(А) 2х35-0,66 | км | 0.739 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-20
14.14 | Кабель симметричный КИПвЭВБВ 4×2×0,78 для промышленного ин терфейса RS-485 с медными лужёными жилами с ПВХ изоляцией обычной теплостойкости с защитным покровом в виде стальной гофрированной ленты | м | 670 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.15 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 | м | 720 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.16 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВВГвнг(А)-LS 3х1,5 | м | 30 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.17 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5х5.0 | м | 60 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.18 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5х35 | м | 70 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.19 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5х25 | м | 210 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.20 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВБбШвнг(А)-LS 5х1,5 | м | 875 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.21 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение с пониженным дымо и газовыделением, сечением, мм2: ВБбШвнг(А)-FRLS 3х2,5 | м | 660 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.22 | Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, д. 26-32 | шт. | 70 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
14.23 | Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, д. 32-38 | шт. | 70 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
14.24 | Держатель кабельный для крепления к лотку/профилю, д. 38-44 | шт. | 60 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
14.25 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-0,66 с медными жилами сеч. 3х1,5 мм | м | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.26 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-0,66 с медными жилами сеч. 3х1,5 мм | м | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.27 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-0,66 с медными жилами сеч. 3х1,5 мм | м | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.28 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 19х1,5-300 | м | 1.02 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.29 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 19х1,5-300 | м | 2.346 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.30 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 4х1,5-300 | м | 0.0357 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.31 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 4х1,5-300 | м | 0.7446 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.32 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 5х1,5-300 | м | 0.1224 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.33 | Кабель монтажный с проволочной броней ИнСил-Кнг(А)-LS 7х1,5-300 | м | 0.9792 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.34 | Кабель монтажный с проволочной броней огнестойкий ИнСил-Кнг(А)-FRLS 10х1,0-300 | м | 0.7395 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.35 | Кабель монтажный с проволочной броней огнестойкий ИнСил-Кнг(А)-FRLS 7х1,0-300 | м | 0.1275 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.36 | Кабель монтажный экранированный бронированный витая пара ИнСил-ОЭКнг(А)-LS 2х2х1,5-300 | м | 1.6881 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.37 | Кабель монтажный экранированный бронированный витая пара ИнСил-ОЭКнг(А)-LS 3х2х1,5-300 | м | 1.7034 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.38 | Кабель монтажный экранированный бронированный витая пара ИнСил-ОЭКнг(А)-LS 4х2х1,5-300 | м | 0.7344 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.39 | Кабель монтажный экранированный бронированный витая пара ИнСил-ОЭКнг(А)-LS 7х2х1,5-300 | м | 1.7544 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.40 | Кабель монтажный экранированный бронированный витая пара огнестойкий ИнСил-ОЭКнг(А)-FRLS 2х2х1,5-300 | м | 0.0765 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-28
14.41 | Кабель коаксиальный RG 213 | м | 15 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.42 | Кабель КПСВВ 1х2х0,5 | м | 6 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.43 | Кабель КМС-2У 1x2x0,45 | м | 8 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.44 | Кабель КМС-2В 2×2×0,40 | м | 8 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.45 | Кабель ПВСнг-LS 3х1,5 | м | 10 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.46 | Кабель КМС-2У 1x2x0,45 | м | 4 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.47 | Кабель КМС-2В 2×2×0,40 | м | 15 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.48 | Кабель ПВСнг-LS 2х1,5 | м | 6 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.49 | Кабель питания с разъемом MicroFit 4Pin | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.50 | Кабель «витая пара», 4х2х0,52 категории 5e FTP cat. 5e | м | 50 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
14.51 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х2,5 мм2 | м | 150 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
14.52 | Кабель «витая пара» 4х2х0,52 мм2 FTP4 КСВППэ-OUTDOOR | м | 180 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
14.53 | Кабел+I1769:AJ1770ь силовой с медными жилами, 0,66кВ, бронированный ВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 | м | 2500 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
15 | Опорно-направляющее кольцо | шт. | 36 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
15.1 | Опорно-направляющие кольца под трубу DN63 мм | шт. | 36 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
16 | Опоры трубопроводов | шт. | 313 | 0 | 2023-02-10 | 2023-03-10
16.1 | Опора регулируемая Ду 50 57-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 8 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.2 | Опора регулируемая Ду80 89-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 1 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.3 | Опора регулируемая Ду 100 108-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 8 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.4 | Опора регулируемая Ду150 159-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 1 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.5 | Опора регулируемая Ду200 219-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 11 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.6 | Опора регулируемая Ду 500 5 30-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 44 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.7 | Опора регулируемая Ду 400 4 26-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 3 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.8 | Опора регулируемая Ду 300 3 25-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 15 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.9 | Опора хомутовая ОПХ2-100.57-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 2 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.10 | Опора подвижная хомутовая Ду 15 ОПХ1-70.25-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 51 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.11 | Опора подвижная хомутовая Ду 25 ОПХ1-70.32-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 2 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.12 | Опора подвижная хомутовая Ду 50 ОПХ2-100.57-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 2 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.13 | Опора хомутовая бескорпусная 57-ХБ-А-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 18 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
16.14 | Опора скол. для труб ППУ СПО (57/140.100) | шт. | 112 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
16.15 | Опора скол. для труб ППУ СПО (159/250.100) | шт. | 6 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
16.16 | Опора скол. для труб ППУ СПО (219/315.100) | шт. | 15 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
16.17 | Опора подвижная хомутовая Ду 200 ОПХ2-100.219-09Г2С с диэлектрической прокладкой из фторопласта | шт. | 14 | 0 | 2023-02-10 | 2023-02-28
17 | КИТСО | % | 100 | 0 | 2023-02-15 | 2023-03-20
17.1 | Калитка "Махаон-С150", RAL 5015 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.2 | Секция "Махаон-С150", (h=2.1 м, пруток 5 мм, ячейка 150х50, RAL 5015) | шт. | 12 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.3 | Панель противоподкопная 1100х500 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.4 | Спираль АКЛ-600С | рулон | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.5 | Стойка КЗР-125 САО-600V | шт. | 10 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.6 | Стойка КЗР-125 САО-600V | шт. | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.7 | Калитка "Махаон-С150", RAL 5015 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.8 | Секция "Махаон-С150" | шт. | 108 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.9 | Опора заграждения "МАХАОН-С150" | шт. | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.10 | Ворота распашные "Махаон-С150" | шт. | 2 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.11 | Панель противоподкопная 1100х500 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.12 | Спираль АКЛ-600С | рулон | 34 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.13 | Спираль АКЛ-955П | рулон | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.14 | Стойка КЗР-125 САО-600V | шт. | 116 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.15 | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных DTNVR 2/12/1.5 1500-L (LT) | шт. | 4 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.16 | Устройство для защиты от импульсных перенапряжений и помех систем передачи данных DTNVR 2/24/1.5 1500-L (LT) | шт. | 13 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.17 | Шкаф распределительный с РЕ и N шинками : Габаритные размеры 700х500х250мм ; Климатическое исполнение : УХЛ4 ; Напряжение 380/220В ; Частота 50Гц , IP55. код 343411. 1ШР. | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.18 | Щит управления . Габаритные размеры 400х300х200 мм. Климатическое оборудование : УХЛ4. IP55. код 343411. 1ШУ. | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
17.19 | Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
17.20 | Отсек аккумуляторный АО2/40 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
17.21 | Аккумулятор Security Force SF 1240 (12V / 40Ah) | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
17.22 | Источник питания SKAT-VN.4-12DC DIN | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
17.23 | Коробка ответвительная, с кабельными вводами 2х40+6х32мм, IP55, 240х190х90мм DKC, арт.54201 | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
17.24 | Видеокамера стационарная цветная стандартного дизайна LTV-GCCH-400-V2.8-12 | шт | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
17.25 | Видеокамера стационарная цветная стандартного дизайна LTV-GCCH-400-V5-60 | шт | 8 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
17.26 | Видеорегистратор 16-канальный цифровой триплексный LTV-DVR1662HV | шт | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
17.27 | Монитор LED LTV-GMCL-2213 | шт | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
18 | Изоляционные материалы | % | 100 | 0 | 2023-01-25 | 2023-03-20
18.1 | Манжета термоусаживающаяся Терма-СТМП-159 | шт. | 27 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.2 | Манжета термоусаживающаяся Терма-СТМП-530 | шт. | 49 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.3 | Термоусаживаемая армированная лента-заплатка | пм | 25 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.4 | Термоплавкий ремонтный заполнитель | пм | 50 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.5 | Манжета термоусаживающаяся Терма-СТМП-159 | шт. | 20 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.6 | Манжета термоусаживающаяся Терма-СТМП-530 | шт. | 6 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.7 | Мастика для пеностекла гидроизоляционная | кг | 820 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.8 | Стеклотканевая армировочная сетка | м2 | 350 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.9 | Лента армировонная (стекловолокном) 19мм х 50м | м | 1250 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.10 | Термоусаживаемая армированная лента-заплатка | пм | 25 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.11 | Термоплавкий ремонтный заполнитель | пм | 50 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
18.12 | Комплект заделки стыка КЗС (Т) 57х140 | шт. | 12 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.13 | Комплект заделки стыка КЗС (Т) 108х250 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.14 | Комплект заделки стыка КЗС (Т) 219х315 | шт. | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.15 | Комплект заделки стыка КЗС (П) 57х140 | шт. | 220 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.16 | Комплект заделки стыка КЗС (Ц) 159х250 | шт. | 26 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.17 | Комплект заделки стыка КЗС (Ц) 219х315 | шт. | 22 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.18 | Система защитного покрытия «СпецПротект 011/112»: эпоксидный грунт СпецПротект 011 | кг | 446.03 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
18.19 | Система защитного покрытия «СпецПротект 011/112»: полиуретановая эмаль СпецПротект 112, RAL 1021 | кг | 446.03 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
18.20 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Труба Ø89/60, L=1,75м с греющим кабелем: скорлупа Ø99/60 | шт. | 6 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.21 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» «Переход Ø89х57/60 с греющим кабелем»: скорлупа Ø67/76 | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.22 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Труба Ø57/60, L=28м с греющим кабелем: скорлупа Ø67/60 | шт. | 94 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.23 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Труба Ø57/60, L=211,1м с греющим кабелем: скорлупа Ø67/60 | шт. | 704 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.24 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Отвод Ø57/90/1,5D/60 с греющим кабелем: скорлупа Ø67/60 | шт. | 34 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.25 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Тройник Ø57/60 с греющим кабелем: скорлупа Ø67/60 | шт. | 6 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.26 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Тройник Ø57/60 с греющим кабелем: скорлупа Ø67/60 | шт. | 12 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.27 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Отвод Ø57/90/1,5D/60 с греющим кабелем: скорлупа Ø67/60 | шт. | 42 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.28 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» «Кран шаровой Ду50/PN80/60 с греющим кабелем: скорлупа Ø67/52 | шт. | 24 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.29 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» «Кран шаровой Ду50/PN80/60 с греющим кабелем: скорлупа Ø171/60 | шт. | 48 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.30 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» Труба Ø22/60, L=11,4м с греющим кабелем: скорлупа Ø22/60 | шт. | 38 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.31 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» «Кран шаровой Ду15/PN80/60 с греющим кабелем: cкорлупа Ø32/40 | шт. | 4 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
18.32 | Изоляция из Пеностекла «НЕОПОРМ» «Кран шаровой Ду15/PN80/60 с греющим кабелем: cкорлупа Ø112/60 | шт. | 8 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
19 | Балластирующие устройства | шт. | 72 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
19.1 | Утяжелитель сборный железобетонный охватывающего типа УБО-УМ-530 (в комплекте с силовыми поясами) | шт. | 68 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
19.2 | Полимерконтейнер текстильный бескаркасного типа модернизированный ПТБК-М-160 | шт. | 4 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
20 | Клапана обратные | шт. | 6 | 0 | 2023-02-15 | 2023-04-30
20.1 | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 50, Ру 6,3 МПа, в комплекте с ответными фланцами и крепежом, "газ" | шт. | 1 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30
20.2 | Клапан обратный DN50 PN1.6 МПа, пружинный (сталь). Гранлок серии CVS16, М/Ф | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
20.3 | Клапан обратный DN50 PN1,6 МПа, гравитационный (бронза). Гранлок серии ЗОП, М/Ф | шт. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
20.4 | Клапан обратный Valtec , dу 50 Ру16 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
20.5 | Клапан обратный пружинный латунный муфтовый PN1,6 МПа, DN50 мм. EUROSTOP | шт. | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
21 | Труба ПЭ водо-газоснабжение |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-04-30
21.1 | Труба ПЭ 100SDR 17,6-110х6,3 | пм | 5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.2 | Труба ПНД,d=63мм, ПЭ80 SDR-11 63х5,8 | м | 720 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.2 | Труба ЗПТ ПЭ63 d=63х4,0 мм - ТС - Ч | м | 108 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
22.3 | Труба полиэтиленовая ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110х10,0 | м | 197 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.3 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17,6-110х6,3 техническая | м | 20 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.4 | ПЭ 100SDR 17,6-110х6,3 | м | 220 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.4 | Труба 57х3,5 – 1 (125) – ППУ-ПЭ без СОДК, ЗП | м | 26 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
22.5 | Труба 108х4,5 – 1 (180) – ППУ-ПЭ без СОДК, ЗП | м | 2 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
21.5 | Труба 219х6,0 – 1 (315) – ППУ-ПЭ без СОДК ЗП | м | 7 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
22.6 | Труба 57х3,5 – 1 (140) – ППУ-ОЦ | м | 358 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
21.6 | Труба 159х4,5– 1 (250) – ППУ-ОЦ ЗМ | шт. | 17 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
22.7 | Труба 219х6,0–1 (315)–ППУ-ОЦ ЗМ | м | 42 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
21.7 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 17 PN 1,0 МПа, Ø63х3,8 мм (питьевая) | м | 5.5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.8 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 17 PN 1,0 МПа, Ø63х3,8 мм (питьевая) | м | 575 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.8 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 17 PN 1,0 МПа, Ø315х18,7 мм (питьевая) | м | 93 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.9 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 13,6 PN 1,25 МПа, Ø160х11,8 мм (техническая) | м | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.9 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 17 PN 1,0 МПа, Ø110х6,6мм | м | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.10 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 17,0 PN 1,0 МПа, Ø63х3,8 мм | м | 46 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.10 | Труба напорная ПЭ 100 SDR 11 PN 1,6 МПа, Ø32х3,0 мм | м | 12 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.11 | Труба ПВХ125 SDR 26 Ø110х4.2 | м | 4.5 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.11 | Труба ПВХ125 SDR 26 Ø160х6.2 | м | 18 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.12 | Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 13,6, наружным диаметром 63 | м | 40 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.12 | Отвод литой (90°) ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 мм PN 1,6 МПа | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.13 | Отвод закругленный (22°) ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 мм PN 1,6 МПа | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.13 | Тройник литой ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 мм PN 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.14 | Хомутовый отвод фланцевый (NRK) для врезки в водопроводные сети DN-50 мм, D-150мм , PN 1,6 МПа (кат.№502) | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
21.14 | Заглушка Valtec, внутренняя резьба, 2 дюйма dу 50 | шт. | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
22.15 | Отвод литой (90°) ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 мм PN 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.15 | Отвод закругленный (60°) ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 мм PN 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.16 | Отвод литой (45°) ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 мм PN 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.16 | Отвод литой (90°) ПЭ100 SDR 11 Ø32х3,0 мм PN 1,6 МПа | шт. | 2 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.17 | Переход ПЭ100 SDR 11 Ø63-32 мм PN 1,6 МПа | шт. | 1 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
21.17 | Тройник литой ПЭ100 SDR 11 Ø63 мм PN 1,6 МПа | шт. | 3 | 0 | 2023-03-01 | 2023-03-20
22.18 | Втулка под фланец из полиэтилена ПЭ 100, Дн 63 мм, SDR-11, Россия ( прим. Втулка под фланец ПЭ 100 SDR13,6 Ду=63х4,7мм ) | шт. | 16 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
21.18 | Фланец стальной для разъемных соединений 1,6 МПа Dn 63 мм | шт. | 16 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
22.19 | Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену колодца D-63 мм в комплекте с уплотнительным кольцом - 2шт | компл. | 8 | 0 | 2023-03-01 | 2023-04-30
22 | Кабельные лотки | % | 100 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.1 | Металлический перфорированный лоток L-2000мм 100х100 | шт. | 144 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.2 | Крышка с заземлением на лоток L-2000мм 100 | шт. | 144 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.3 | Лестничный лоток 100х100, L3000, горячеоцинкованный | м | 36 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.4 | Лестничный лоток 100х200, L3000, горячеоцинкованный | м | 216 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.5 | Лестничный лоток 100х400, L3000, горячеоцинкованный | м | 153 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.6 | Лестничный лоток 100х500, L3000, горячеоцинкованный | м | 918 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.7 | Лестничный лоток 100х600, L3000, горячеоцинкованный | м | 222 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.8 | Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинков. | м | 39 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.9 | Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000, горячеоцинков. | м | 228 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.10 | Крышка на лоток с заземлением осн.400 L3000, горячеоцинков. | м | 156 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.11 | Крышка на лоток с заземлением осн.500 L3000, горячеоцинков. | м | 936 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.12 | Крышка на лоток с заземлением осн.600 L3000, горячеоцинков. | м | 225 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.13 | Перегородка SEP L3000 Н80, горячеоцинкованная | м | 339 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.14 | Держатель крышки, цинк-ламельный | шт. | 560 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.15 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х200 R-300, горячеоцинков. | шт. | 7 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.16 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х400 R-300, горячеоцинков. | шт. | 3 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.17 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х500 R-300, горячеоцинков. | шт. | 26 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.18 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х600 R-300, горячеоцинков. | шт. | 7 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.19 | Угол вертикальный шарнирный 100х200 универс., горячеоцинков. | шт. | 36 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.20 | Угол вертикальный шарнирный 100х400 универс., горячеоцинков | шт. | 4 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.21 | Угол вертикальный шарнирный 100х500 универс., горячеоцинков | шт. | 34 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.22 | Угол вертикальный шарнирный 100х600 универс., горячеоцинков | шт. | 12 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.23 | Соединитель горизонтальный, GTO 100L, ци | шт. | 941 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.24 | Шарнирный соединитель , GSV 100, ци | шт. | 160 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.25 | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн. 200, R=300mm | шт. | 7 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.26 | Крышка на угол горизонт. 90°, осн. 400, R-З00 мм, горячеоцинков. | шт. | 3 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.27 | Крышка на угол горизонт. 90°, осн. 500, R-З00 мм, горячеоцинков. | шт. | 26 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.28 | Крышка на угол горизонт. 90°, осн. 600, R-З00 мм, горячеоцинков. | шт. | 7 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.29 | Крышка на Т-ответвитель, осн .500, R-300 мм, горячеоцинкованная | шт. | 8 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.30 | Крышка на Т-ответвитель, осн .600, R-300 мм, горячеоцинкованная | шт. | 5 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.31 | Крышка на Т-ответвитель, осн .200, R-300 мм, горячеоцинкованная | шт. | 2 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.32 | Регулируемый горизонтальный соединитель внешний | шт. | 22 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.33 | Упрощенная редукция 200 мм, Н100, цинк-ла | шт. | 3 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.34 | Упрощенная редукция 300 мм, Н100, цинк-ла | шт. | 7 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.35 | Упрощенная редукция 400 мм, Н100, цинк-ла | шт. | 5 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.36 | Т-ответвитель 100х500 R-300, горячеоцинкованный | шт. | 8 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.37 | Т-ответвитель 100х600 R-300, горячеоцинкованный | шт. | 3 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.38 | Т-ответвитель 100х200 R-300, горячеоцинкованный | шт. | 2 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.39 | Лестничный лоток 100х100, L3000, горячеоцинкованный | м | 12 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.40 | Лестничный лоток 100х200, L3000, горячеоцинкованный | м | 36 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.41 | Соединитель горизонтальный, GTO 100L, ци | шт. | 30 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.42 | Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинков. | м | 12 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.43 | Крышка на лоток с заземлением осн.200 L3000, горячеоцинков. | м | 36 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.44 | Угол горизонтальный 90 градусов 100х200 R-300, горячеоцинков. | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.45 | Крышка на угол горизонтальный 90 градусов, осн.200, R=300mm | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.46 | Регулируемый горизонтальный соединитель | шт. | 2 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.47 | Т-ответвитель 100х200 R-300, горячеоцинкованный | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.48 | Крышка на Т-ответвитель, осн.200, R-300мм, горячеоцинкованная | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.49 | Угол вертикальный шарнирный 100х200 универсальный, горячеоцинкованный | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.50 | Профиль BPL-29 длиной 1м | шт. | 80 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.51 | Потолочный кронштейн SSM DKS, арт.BSF2901 (BSF-41) | шт. | 1 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
22.52 | П-образный профиль PSL, L1000, толщ. 1,5 мм, горячеоцинкованный | шт. | 8 | 0 | 2023-03-20 | 2023-03-30
23 | Электрооборудование | % | 100 | 0 | 2023-01-25 | 2023-05-20
23.1 | Шкаф учёта электроэнергии Автоматический выключатель 200А счетчик электроэнергии УЗИП I+II класса Комплект крепления к столбу | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
23.2 | Шкаф управления освещением IP44, УХЛ4 600х760х210 | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
23.3 | Щит распределительный , состоящий из: - SR2 Корпус шкафа АВВ с монт.платой 300х200х150мм ВхШхГ - 1 шт.; - Выключатель автоматический АВВ 3P 6A S 203-C6 6kA - 1 шт.; - Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе типа «Стойка» ШНИ-8х12-6-КС-С - 2 шт.; - Термоусадочная трубка клеевая с коэффициентом усадки 3:1 ТТК(3:1)-39/13 - 1 м; - DIN-рейка (13 см) оцинкованная - 1 шт.; - Сальник PGL 21 - 2 шт.; | комплект | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
23.4 | Щит распределительный , состоящий из: - SR2 Корпус шкафа АВВ с монт.платой 300х200х150мм ВхШхГ - 1 шт.; - Выключатель автоматический АВВ 3Р 4А S 203-С4 6kA - 1 шт.; - Выключатель автоматический АВВ 1Р 2А S 201-С2 6kA - 6 шт.; - Шина нулевая в комбинированном DIN-изоляторе типа «Стойка» ШНИ-8х12-6-КС-С - 6 шт.; - Термоусадочная трубка клеевая с коэффициентом усадки 3:1 ТТК(3:1)-39/13 - 4 м; - DIN-рейка (20 см) оцинкованная - 2 шт.; - Сальник PGL 21 - 1 шт.; - Сальник PGL 16 - 7 шт.; | комплект | 1 | 0 | 2023-02-20 | 2023-03-10
23.5 | Шкаф учёта электроэнергии (по опросному листу) | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
23.6 | Шкаф учёта электроэнергии (по опросному листу) | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
23.7 | Шкаф учёта электроэнергии (по опросному листу) | комплект | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
23.8 | Шкаф телекоммуникационный TS IT | комплект | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
23.9 | Шкаф телекоммуникационный TS IT | комплект | 1 | 0 | 2023-01-25 | 2023-02-10
23.10 | Устройство заземляющее комплектное (для заземления) УЗК (М35-2)-24-Ц-85-3-10 | компл. | 1 | 0 | 2023-02-15 | 2023-02-20
23.11 | Шаровый интеллектуальный маркер для линий связи | шт. | 40 | 0 | 2023-04-25 | 2023-05-20
24 | Инертные материалы | м3 | 27138 | 27138 | 2022-11-20 | 2022-12-31
24.1 | Песок | м3 | 27138 | 27138 | 2022-11-20 | 2022-12-31